## 每日会议纪要
第四组_20221013_会议纪要
开始时间 | 9:00 | 结束时间 | 9:30 | 地 点 | 腾讯会议 | 参与人员 | 毛子阳、杨绪坤、繆勇、汪舟、邹小文、金向军、涂茂林
昨日计划 完成情况 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 完成情况 | 备注：如果未完成计划，必须备注原因
| 访问咨询 |  | 1、意向线索分析需求文档 | 金向军 |  | 1
|  |  | 1、意向线索分析需求文档 |  |  | 1
| 意向线索 |  | 1、意向线索分析需求文档 | 涂茂林 |  | 1
|  |  | 1、意向线索分析需求文档 | 邹小文 |  | 1
| 报名 |  | 1、意向线索分析需求文档 | 汪舟 |  | 1
|  |  | 1、意向线索分析需求文档 | 繆勇 |  | 1
| 考勤 |  | 1、意向线索分析需求文档 | 毛子阳 |  | 0 | 规划不完善，没有专注于整理表关系于今天的建模一起完成
|  |  | 1、意向线索分析需求文档 | 杨绪坤 |  | 0
遇到的问题 | 序号 | 问题描述 | [5 empty] | 处理的优先级 | 是否已解决 | 需要老师支援 | 提出人
| 1 | 无
| 2 | 无
| 3 | 无
| 4 | 无
| 5 | 无
| 6 | 无
今日工作计划 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 预计完成时间 | 备注：特殊情况说明
| 访问咨询 |  | 建模分析 | 金向军 |  |  | 建表命名格式要求: 1. 原表面前加 t 2. 事实表: fact_表名 , 维度表:dim_表名 3. 指标字段名字清晰,不会参考新零售的 设计要求: 1. ODS层 加分区字段 2. ods 压缩格式zlib 3. dwd之后压缩格式snappy
建模分析
| 意向线索 |  | 建模分析 | 涂茂林
|  |  | 建模分析 | 邹小文
| 报名 |  | 建模分析 | 汪舟
|  |  | 建模分析 | 繆勇
| 考勤 |  | 建模分析 | 毛子阳
|  |  | 建模分析 | 杨绪坤
今日工作复盘 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 进度 | 备注：特殊情况说明
| 访问咨询 |  | 建模分析 | 金向军 |  | DWB
建模分析
| 意向线索 |  | 建模分析 | 涂茂林 |  | DWB
|  |  | 建模分析 | 邹小文
| 报名 |  | 建模分析 | 汪舟 |  | DWB
|  |  | 建模分析 | 繆勇
| 考勤 |  | 建模分析 | 毛子阳 |  | DM
|  |  | 建模分析 | 杨绪坤

## 数据验证
处理优先级 | 是否 | 完成情况
紧急 | 是 | 已完成
一般 | 否 | 未完成