## 每日会议纪要
第四组_20221016_会议纪要
开始时间 | 9:00 | 结束时间 | 9:30 | 地 点 | 腾讯会议 | 参与人员 | 毛子阳、杨绪坤、繆勇、汪舟、邹小文、金向军、涂茂林
昨日计划 完成情况 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 完成情况 | 备注：如果未完成计划，必须备注原因
| 访问咨询 |  | 建模文档 | 金向军 |  | 完成
|  |  | 建模文档 |  |  | 完成
| 意向线索 |  | 建模文档 | 涂茂林 |  | 完成
|  |  | 建模文档 | 邹小文 |  | 完成
| 报名 |  | 建模文档 | 汪舟 |  | 完成
|  |  | 建模文档 | 繆勇 |  | 完成
| 考勤 |  | 建模文档 | 毛子阳 |  | 完成
|  |  | 建模文档 | 杨绪坤 |  | 完成
遇到的问题 | 序号 | 问题描述 | [5 empty] | 处理的优先级 | 是否已解决 | 需要老师支援 | 提出人
| 1 | 建表需不需要保留全部字段,不清楚 | [5 empty] | 一般 | 是
| 2 | user字段建表时没加``会报错,它在hive是关键字 | [5 empty] | 一般 | 是
| 3 | hive时间函数不熟悉 | [5 empty] | 一般 | 是
| 4 | sqoop语法格式不是很熟悉 | [5 empty] | 一般 | 是
| 5 | 无
| 6 | 无
今日工作计划 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 预计完成时间 | 备注：特殊情况说明
| 访问咨询 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 金向军
ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换
| 意向线索 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 涂茂林
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 邹小文
| 报名 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 汪舟
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 繆勇
| 考勤 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 毛子阳
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 杨绪坤
今日工作复盘 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 进度 | 备注：特殊情况说明
| 访问咨询 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 金向军 |  | 完成 | shell脚本不知道怎么写,DM层代码实现一半
ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换
| 意向线索 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 涂茂林 |  | 完成
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 邹小文 |  |  | 更加了解业务流程了,代码方面比较薄弱,学习中
| 报名 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 汪舟 |  | 完成 | ODS少3个表,
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 繆勇
| 考勤 |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 毛子阳 |  | 完成 | DWB层join表时发现少一个表,缺少维度,团队沟通不是很密切
|  |  | ODS层数据导入shell脚本,构建DWD层,数据清洗转换 | 杨绪坤 |  |  | dws层代码实现思路基本清洗
今日工作计划 | 主题 |  | 任务 | 负责人员 |  | 预计完成时间 | 备注：特殊情况说明
| 访问咨询 |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 金向军
考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本
| 意向线索 |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 涂茂林
|  |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 邹小文
| 报名 |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 汪舟
|  |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 繆勇
| 考勤 |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 毛子阳
|  |  | 考勤分析Shell脚本,数据导出Shell脚本 | 杨绪坤

## 数据验证
处理优先级 | 是否 | 完成情况
紧急 | 是 | 已完成
一般 | 否 | 未完成