## 每日会议纪要
第4组_金向军_20221012_工作日报
今日计划 完成情况 | 主题 |  | 任务 | 完成情况 | 备注：如果未完成计划，必须备注原因
| 访问咨询 |  | ods层导入数据 | 完成
|  |  | dwd层导入数据 | 完成
|  |  | dwb层宽表导入数据 | 完成
|  |  | dm层 | 未完成 | 代码报错
遇到的问题 | 序号 | 问题描述 |  |  |  | 处理的优先级 | 是否已解决 | 需要老师支援 | 解决方案
| 1 | ods层建表语句 和 sqoop导入数据的shell脚本不会写 |  |  |  | 一般 | 是 | 否 | 百度
| 2 | 内存不足的导致程序出错 |  |  |  | 一般 | 是 | 否 | 请教同学
3
4
5
6

## 数据验证
处理优先级 | 是否 | 完成情况
紧急 | 是 | 已完成
一般 | 否 | 未完成